**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОСЕЛОК МАГНИТНЫЙ»**

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА МАГНИТНЫЙ**

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 10.06.2019 г. № 17**

**«Об утверждении плана-графика перехода**

**на предоставление муниципальных услуг**

**в электронной форме, предоставляемых администрацией**

**поселка Магнитный Железногорского района»**

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде», Уставом МО «п. Магнитный»

1.Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2019-2020 годы (приложение)

2.Разместить план-график перехода на предоставление услуг в электронном виде на сайте Администрации поселка Магнитный Железногорского района Курской области

3.Настоящее распоряжение обнародовать в установленном порядке на официальном сайте Администрации поселка Магнитный Железногорского района.

4.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава пос. Магнитный Талакин А.С.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к распоряжению администрации  поселка Магнитный от 10.06.2019 г.№ 17  **ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,**  **ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛКА МАГНИТНЫЙ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемое администрацией поселка Магнитный | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода на предоставление услуг в электронном  виде | | | | |
| I этап  Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации пос. Магнитный | II этап  Размещение на официальном сайте администрации форм заявлений пос. Магнитный  иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап  Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала  муниципальных  услуг Курской области | IV этап  Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода  предоставления  услуг  с использованием Портала  муниципальных  услуг Курской области | V этап  Обеспечение возможности получения результата  предоставления   услуги   в   электронном  виде на Портале  муниципальных  услуг Курской области, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах и адресов земельным участкам, установление нумерации домов | Администрация пос. Магнитный  , | до 01.09.2019г. | до 01.01.2020 г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г |
| 2 | Предоставление в безвозмездное пользование, аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | Администрация пос. Магнитный | до 01.09.2019г. | до 01.01.2020 г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г |
| 3 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории городского поселения, в собственность или аренду без проведения торгов | Администрация пос. Магнитный | до 01.09.2019г. | до 01.01.2020 г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г |
| 4 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории городского поселения, в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование | Администрация пос. Магнитный | до 01.09.2019г. | до 01.01.2020 г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г |
| 5 | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Администрация пос. Магнитный | до 01.09.2019г. | до 01.01.2020 г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г |
| 6 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на территории городского поселения гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | Администрация пос. Магнитный | до 01.09.2019г. | до 01.01.2020 г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г |
| 7 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | Администрация пос. Магнитный | до 01.09.2019г. | до 01.01.2020 г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г |
| 8 | Перевод земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, из одной категории в другую. | Администрация пос. Магнитный | до 01.09.2019г. | до 01.01.2020 г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г |
| 9 | Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории поселка Магнитный Железногорского района | Администрация пос. Магнитный | до 01.09.2019г. | до 01.01.2020 г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г |
| 10 | Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 16 лет, разрешения на вступление в брак до достижения брачного возраста | Администрация пос. Магнитный | до 01.09.2019г. | до 01.01.2020 г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г |
| 11 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории городского поселения, в собственность или аренду на торгах | Администрация пос. Магнитный | до 01.09.2019г. | до 01.01.2020 г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г |
| 12 | Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации городского поселения Курской области, и ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам | Администрация пос. Магнитный | до 01.09.2019г. | до 01.01.2020 г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г | до 01.06.2020г |